РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019г.                                                                                                          N 73

сл. Кашары

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Кашарского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского сельского поселения  от 01.02.2018г. №21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского сельского поселения», постановлением  Администрации Кашарского сельского поселения от 11.09.2018г. № 204 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2019-2021г. Кашарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кашарского района «Развитие культуры и туризма» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кашарского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кашарского сельского поселения 	 Ю.И.Бородаенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Кашарского сельского поселения

От 19.04.2019г. № 73

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» за 2018 год

- Конкретные результаты достигнутые за 2018 г.

Муниципальная программа Кашарского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 19.10.2013 № 205.

К основным результатам реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма», достигнутым в 2018 году относятся:

- проведение культурно-досуговыми учреждениями Кашарского сельского поселения 571 мероприятий, в т.ч. Нижнекалиновским СДК – 221 мероприятие, Верхнекалиновским СДК – 135 мероприятий и Новопавловским СДК – 215 мероприятий. В числе данных культурно-досуговых мероприятий были организованы и проведены:

- праздничные концерты, посвященные празднованию Дня защитника Отечества, 8 марта, Дня молодежи и др.;

- цикл мероприятий к празднику Победы, в рамках которого организованы встречи с ветеранами ВОВ, митинг у памятника, проведены праздничные концерты;

- ряд мероприятий, посвященных празднованию Масленицы, Медового и Яблочного Спаса, Покровы, направленных на сохранение народных традиций, возрождение и пропаганду культуры казачества;

Все проведенные в 2018 году мероприятия внесли большой вклад в решение  задач муниципальной программы и способствовали  достижению цели муниципальной программы  по сохранению, восстановлению и развитию традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Кашарского сельского поселения, реализации творческого потенциала населения Кашарского сельского поселения, обеспечение свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

- Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кашарского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

В 2018 году реализация подпрограммы 1 «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» осуществлялась в соответствии с утвержденным планом, путем реализации основных программных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1  Развитие библиотечного дела.

В библиотеках  в 2018 году проходили различные акции,  конкурсы, выставки, литературные встречи с поэтами-земляками, беседы-обзоры, презентации, краеведческие уроки и часы и другие мероприятия.

Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности.

В 2018 году в учреждениях культуры с большим успехом проходили праздники, конкурсы, массовые гуляния, организованные к народным и календарным праздникам. Численность участников культурно-досуговых мероприятий (включая посетителей мероприятий) составила 76465 тыс. человек.

В 2018 году  творческие коллективы приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня – конкурсы и фестивали муниципального уровня. Результатом их участия стали грамоты за 2,3 места, что является показателем эффективности в сфере культурно-досуговой деятельности.

- Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма»

Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. Все запланированные мероприятия исполнены. Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2018 году не установлен.

- Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Кашарского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма»

В 2018 г. на реализацию Программы были выделены бюджетные ассигнования в размере 3123,5 тыс. руб., из них 3123,5тыс.руб. - средства бюджета Кашарского сельского поселения.

Фактические расходы составили –  3111,5 тыс. руб. – 99,6 %, в т.ч.

из бюджета сельского поселения  – 3111,5 тыс. руб. – 99,6 %;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  Кашарского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» за 2018 г. представлены в таблице №1 к настоящему отчету.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кашарского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

Для оценки результативности программы «Развитие культуры и туризма» предусмотрен показатель 1 «Общее количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения».

В 2018 году фактическое значение показателя составило 76465 человек, при плановом значении  – 63000 человек;

Оценка эффективности реализации первой Подпрограммы предусматривает:

- показатель 1.1 Темп роста объёма межбюджетных трансфертов  выполнен на 100,0%.

- показатель 2.1 «Количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения» выполнен на 121% - жалобы и отрицательные отзывы жителей поселения на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Кашарского сельского поселения отсутствуют;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» приведены в таблице № 2 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную

программу Кашарского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма»

В течение 2018 года в Программу вносились изменения по причине изменения объемов финансирования, то есть в связи с изменением объемов ассигнований из местного бюджетов. В 2018 году были внесены следующие изменения:

постановление Администрации Кашарского сельского поселения от 22.01.2018 №15;

постановление Администрации Кашарского сельского поселения от 05.03.2018 №52;

постановление Администрации Кашарского сельского поселения от 13.06.2018 №109;

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы Кашарского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма»

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с утвержденной методикой, была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

| № п/п | Наименование показателя | ИЦп | ИДп | Эп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры и туризма» |
| 1 | Показатель (индикатор) 1.. Темп роста бюджетных трансфертов. | 102 | 102 | 102/102=1 |
| 2 | Показатель (индикатор) 2. Количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения. | 6,3 | 7,6 | 7,6/6,3=1,2 |
| ИТОГО: | 2,2 |

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = 2,2/2,2=1,0

Анализ реализации муниципальной программы в 2018 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что эффективность программы по степени достижения целевых показателей составила высокий уровень эффективности.

### В ходе проведения анализа эффективности муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2018 году  установлено, что основные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Денежные средства, направленные на реализацию муниципальной программы                Кашарского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» в 2018 году использовались эффективно.

8.	Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие муниципальных нормативно-правовых актов не требуется.

9.	Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» важное значение имеет 100 % выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели результативности муниципальной программы.

Таблица №1

к отчету о реализации муниципальной

программы Кашарского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2018 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы Кашарского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» за  2018г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | свободной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | всего | 3123,5 | 3123,5 | 3111,5 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджет Кашарского сельского поселения | 3123,5 | 3123,5 | 3111,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры и туризма» | всего | 3123,5 | 3123,5 | 3111,5 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Кашарского сельского поселения | 3123,5 | 3123,5 | 3111,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения. | всего | 3123,5 | 3123,5 | 3111,5 |
|  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджет Кашарского сельского поселения | 3123,5 | 3123,5 | 3111,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |

Таблица 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Кашарского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кашарского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения. | человек | 63000 | 63000 | 76465 | Количество посетителей учреждений культуры на 21 % выше планового значения в связи привлечением большего количества посетителей на проведенные мероприятия |

Таблица №3

к отчету о реализации муниципальной

программы Кашарского сельского поселения

### «Развитие культуры и туризма» за 2018 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения: «Развитие культуры и туризма»

отчетный период 12 месяцев 2018  г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Кашарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключе-но контрак- тов на 31.12. 2018 г., тыс. руб. | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмот- рено сводной бюджетной росписью | факт на 31.12. 2018 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения. | Директор МБУК ДК Кашарского сельского поселения Ткаченко О.Н. | Количество посещений мероприятий проводимых учреждениями культуры | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 3123,5 | 3123,5 | 3111,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого |  |  |  |  | 3123,5 | 3123,5 | 3111,5 | 0,0 | 0,0 |