РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.08.2019г. N 141

сл. Кашары

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2019 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 01.02.2018г. №21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского сельского поселения», постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 11.09.2018г. № 204 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2019-2021г. Кашарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кашарского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кашарского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кашарского сельского поселения Ю.И.Бородаенко

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 отчетный период 6 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Кашарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.[<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1Пожарная безопасность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятиеДооснащение противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов.. | Администрация кашарского сельского поселения | Обеспечение и поддержание высокой противопожарной безопасности подведомственных объектов. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятиеФинансовое обеспечение, дооснащение оборудованием и улучшение материально- технической базы аварийно-спасательного формирования Кашарского сельского поселения. | Администрация кашарского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3.Обеспечение безопасности на воде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятиеДооснащение современными средствами спасения на воде, плав средствами и улучшение материально- технической базы формирования Кашарского сельского поселения. | Администрация кашарского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей аварийно- спасательного формирования при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей попавших в беду. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 |