РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.08.2019 N 143

сл. Кашары

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** **за 6 месяцев 2019 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 01.02.2018г. №21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского сельского поселения», постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 11.09.2018г. № 204 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2019-2021г. Кашарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кашарского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 6 месяцев 2019год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кашарского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кашарского сельского поселения Ю.И.Бородаенко

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 отчетный период 6 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Кашарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.[<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1901,4 | 1901,4 | 1248,3 | 1248,3 | 653,1 |
| 1 | Организация благоустройства и озеленение территории. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 540,4 | 540,4 | 272,1 | 272,1 | 268,3 |
| 2 | Содержание мест захоронения. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 602,2 | 602,2 | 440,8 | 440,8 | 161,4 |
| 3 | Сбор и вывоз мусора. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 225,6 | 225,6 | 86,3 | 86,3, | 139,3 |
| 4 | Содержание памятников. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 140,0 | 140,0 | 98,3 | 98,3 | 41,7 |
| 5 | Разработка проектной документации по ГТС. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 141,0 | 141,0 | 140,0 | 140,0 | 1,0 |
| 6 | Налоги. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 252,2 | 252,2 | 210,3 | 0,0 | 41,9 |
|  | Подпрограмма 2Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Кашарского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятиеПовышение качества среды. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1901,4 | 1901,4 | 1248,3 | 1038,0 | 653,1 |