РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.10.2022г. N 152

сл. Кашары

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2022 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 01.02.2018г. №21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского сельского поселения», постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 30.12.2021г. № 52 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2022-2030г. Кашарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кашарского района «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кашарского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации

Кашарского сельского поселения В.И.Иванов

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения: «Социальная поддержка граждан»

отчетный период 9 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и  наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Кашарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | | | | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1  Социальная поддержка отдельных категорий граждан. |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Основное мероприятие  Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню семьи, Дню матери. | Администрация кашарского сельского поселения | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для её роста. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2  Старшее поколение. |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2 | Основное мероприятие  Выплата единовременной материальной помощи инвалидам и участникам ВОВ. | Администрация кашарского сельского поселения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | | 0 | 1,0 |
|  | Доплата к пенсии муниципальным служащим. | Администрация кашарского сельского поселения | Обеспечение возможности нуждающимся неработавющим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости улучшить свое материальное положение. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 350,0 | 350,0 | 246,1 | | 0 | 103,9 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 366,0 | 366,0 | | 261,1 | 0 | 104,9 |