РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.10.2022г. N 155

сл. Кашары

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 01.02.2018г. №21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского сельского поселения», постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 30.12.2021г. № 52 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2022-2030г. Кашарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кашарского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кашарского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации

Кашарского сельского поселения В.А.Иванов

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения»

отчетный период 9 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и  наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Кашарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | | | | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 |  | X | X | X |  |  |  | |  |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 | Администрация Кашарского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Администрации Кашарского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5524,7 | 5524,7 | 3038,6 | | 3038,6 | 2486,1 |
| 1 | Уличное освещение и техническое обслуживание сетей наружного освещения. | Администрация Кашарского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Администрации Кашарского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5262,8 | 5262,8 | 2788,2 | | 2788,2 | 2474,6 |
| 2 | Взносы на капитальный ремонт собственников многоквартирных домов | Администрация Кашарского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Администрации Кашарского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12,0 | 12,0 | 0,8 | | 0 | 11,2 |
| 3 | Техническое обслуживание газового хозяйства. | Администрация Кашарского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Администрации Кашарского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение программы по ЖКХ | Администрация Кашарского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 26,0 | 26,0 | 25,7 | | 25,7 | 0,3 |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Полномочия. | Администрация Кашарского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 5524,7 | 5524,7 | | 3038,6 | 3038,5 | 2486,1 |