РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 1 марта 2022г. N 30

сл. Кашары

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**  **за 2021 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 01.02.2018г. №21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского сельского поселения», постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 30.12.2021г. № 52 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2022-2030г. Кашарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кашарского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кашарского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кашарского сельского поселения Ю.И.Бородаенко

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и  наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Кашарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | | | | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1  Противодействие коррупции в Кашарском сельском поселении. |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Основное мероприятие  Опубликование нормативно-правовых актов , сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение.. | Администрация кашарского сельского поселения | Формировании эффективной муниципальной политики на территории Кашарского сельского поселения по противодействию коррупции. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 265,0 | 265,0 | 246,6 | | 246,6 | 18,4 |
|  | Подпрограмма 2  Профилактика экстремизма и терроризма в Кашарском сельском поселении. |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2 | Основное мероприятие  Информационно- пропагандийское противодействие экстремизму и терроризму. | Администрация кашарского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 130,0 | 130,0 | 129,1 | | 0 | 0,9 |
|  | Подпрограмма 3.  Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Основное мероприятие  Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения. | Администрация кашарского сельского поселения | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно- нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирование здорового образа жизни. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 19,7 | | 19,7 | 0,3 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 415,0 | 415,0 | | 395,4 | 266,3 | 19,6 |