РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 1 марта 2022г. N 33

сл. Кашары

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения» за 2021 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 01.02.2018г. №21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского сельского поселения», постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 30.12.2021г. № 52 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2022-2030г. Кашарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кашарского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кашарского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кашарского сельского поселения Ю.И.Бородаенко

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения»

 отчетный период за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Кашарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.[<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Администрация Кашарского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Администрации Кашарского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5699,2 | 5699,2 | 4835,6 | 4835,6 | 863,6 |
| 1 | Уличное освещение и техническое обслуживание сетей наружного освещения. | Администрация Кашарского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Администрации Кашарского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5355,4 | 5355,4 | 4494,3 | 4494,3 | 861,1 |
| 2 | Взносы на капитальный ремонт собственников многоквартирных домов | Администрация Кашарского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Администрации Кашарского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12,0 | 12,0 | 9,6 | 0 | 2,4 |
| 3 | Техническое обслуживание газового хозяйства. | Администрация Кашарского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Администрации Кашарского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 0 |
| 4 | Приобретение программы по ЖКХ | Администрация Кашарского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 24,30 | 24,3 | 24,2 | 24,2 | 0,1 |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полномочия. | Администрация Кашарского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 5699,2 | 5699,2 | 4835,6 | 4835,6 | 863,6 |