РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 1 марта 2022г. N 34

сл. Кашары

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** **за 2021 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 01.02.2018г. №21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского сельского поселения», постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 30.12.2021г. № 52 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2022-2030г. Кашарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кашарского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кашарского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кашарского сельского поселения Ю.И.Бородаенко

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 отчетный период за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Кашарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.[<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  | X | X | X | 5374,2 | 5374,2 | 5185,6 | 5143,6 | 188,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2264,4 | 2264,4 | 1680,4 | 1680,4 | 584,0 |
| 1 | Организация благоустройства и озеленение территории. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1081,8 | 1081,8 | 989,1 | 989,1 | 92,7 |
| 2 | Содержание мест захоронения. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1732,9 | 1732,9 | 1661,2 | 1661,2 | 71,7 |
| 3 | Сбор и вывоз мусора. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 249,0 | 249,0 | 240,5 | 240,5 | 8,5 |
| 4 | Содержание памятников. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 7,3 | 7,3 | 12,7 |
| 5 | Разработка проектной документации по ГТС. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2245,5 | 2245,5 | 2245,5 | 2245,5 | 0 |
| 6 | Налоги. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 45,0 | 45,0 | 42,0 | 0,0 | 3,0 |
|  | Подпрограмма 2Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Кашарского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятиеПовышение качества среды. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 5374,2 | 5374,2 | 5185,6 | 5143,6 | 188,6 |