РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.10.2020г. N 109

сл. Кашары

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** **за 9 месяцев 2020 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 01.02.2018г. №21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского сельского поселения», постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 11.09.2018г. № 204 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2019-2021г. Кашарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2020год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кашарского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Глава Администрации

Кашарского сельского поселения В.А.Иванов

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 отчетный период 9 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Кашарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.[<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1577,0 | 1577,0 | 1035,8 | 999,9 | 541,2 |
| 1 | Организация благоустройства и озеленение территории. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 402,0 | 402,0 | 379,0 | 379,0 | 23,0 |
| 2 | Содержание мест захоронения. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 450,0 | 450,0 | 415,8 | 415,8 | 34,2 |
| 3 | Сбор и вывоз мусора. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 300,0 | 300,0 | 8,6 | 8,6 | 291,4 |
| 4 | Содержание памятников. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 210,0 | 210,0 | 196,5 | 196,5 | 13,5 |
| 5 | Разработка проектной документации по ГТС. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
| 6 | Налоги. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 65,0 | 65,0 | 35,9 | 0 | 29,1 |
|  | Подпрограмма 2Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Кашарского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятиеПовышение качества среды. | Администрация Кашарского сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1577,0 | 1577,0 | 1035,8 | 999,9 | 541,2 |