РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                                                                                           N 197

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2018 год

Во исполнение Постановления Администрации Кашарского сельского поселения от 21.10.2013 № 197 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения сельского поселения»  руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Кашарское сельское поселение»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения сельского поселения»  на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кашарского сельского поселения                        Ю.И.Бородаенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Кашарского сельского поселения от 29.12.2017 № 197

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения сельского поселения»

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия контрольного события программы | Ответственный исполнитель, участник программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | област ной бюджет | федераль ный бюджет | бюджет Кашарского района | Бюджет Кашарского сельского поселения | внебюджетные источники |
|  | По программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения сельского поселения» | Заведующий сектором по вопросам имуществен- ных и земельных отношений, муниципального хозяйства. Даниленко Н.И. | Повышение удовлетворенности населения Администра-ции Кашарского сельского поселения уровнем жилищно-коммуналь-ного обслужива-ния. | 31.12.2018 | 4905,7 | x | x | x | 4905,7 | x |
| 1 | Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения | Заведующий сектором по вопросам имуществен- ных и земельных отношений, муниципального хозяйства. Даниленко Н.И. | Повышение удовлетворенности населения Администра-ции Кашарского сельского поселения уровнем жилищно-коммуналь-ного обслужива-ния. | 31.12.2018 | 4905,7 | x | x | x | 4905,7 | x |
|  | Основное мероприятие: 1.1 Мероприятия по обеспечению потребления электроэнергии сетей уличного освещения. | Заведующий сектором по вопросам имуществен- ных и земельных отношений, муниципального хозяйства. Даниленко Н.И. | . Обеспечение бесперебой-ного снабжения населения электроэнер-гией. | 31.12.2018 | 3991,1 | x | x | x | 3991,1 | x |
|  | Основное мероприятие: 1.2. Взносы на кап.ремонт собственников помещений в многоквартир-ных домах. . | Заведующий сектором по вопросам имуществен- ных и земельных отношений, муниципального хозяйства. Даниленко Н.И. | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслужива-ния. | 31.12.2018 | 120,0 | x | x | x | 120,0 | x |
|  | 1.3 Техническое обслуживание объектов газового хозяйства | Заведующий сектором по вопросам имуществен- ных и земельных отношений, муниципального хозяйства. Даниленко Н.И. | . Обеспечение бесперебой-ного снабжения населения электроэнер-гией. | 31.12.2018 | 600,0 | х | х | х | 600,0 | х |
|  | 1.4 Вознаграждение лицензиару за предоставление Лицензиату права пользования Порталом – КП РО Информационная база ЖКХ. | Заведующий сектором экономики и финансов Яценко С.П. | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслужива-ния | 31.12.2018 | 26,3 | х | х | х | 26,3 | х |
|  | 1.5.Техническое обслуживание газового хозяйства | Заведующий сектором экономики и финансов Яценко С.П. | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслужива-ния | 31.12.2018 | 153,7 | х | х | х | 153,7 | х |
|  | 1.6 налоги | Заведующий сектором экономики и финансов Яценко С.П. | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслужива-ния | 31.12.2018 | 14,6 | x | x | x | 14,6 | x |