РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  3 июля  2015 г.                          № 172                                       сл. Кашары

О подготовке и проведении

праздника «День села Кашары»

В связи с предстоящим проведением праздника «День села» для организации выполнения подготовительных работ по благоустройству села Кашары и организационных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению праздника «День села» в следующем составе:

Председатель оргкомитета - Щербакова Е.А. - глава администрации Кашарского сельского поселения;

Зам. председателя оргкомитета - Александров Н.А. - директор МП «Коммунальщик»;

Члены комитета:

Жабкин С.В. - председатель Райпо;

Тарадин А.Г.- зав. отделом культуры;

Шевелев В.И. - начальник участка СЭС «Ростовэнерго»;

Пичугин И.Н.- начальник участка «Донэнерго»;

Говорущенко В.А. - председатель Совета предпринимателей;

Лысенко Т.А. - директор Кашарского ДК;

Будяков С.А. - директор Кашарской СОШ;

Переверзева О.В.- директор ЦВР;

Глуховская Т.Н. - директор газеты «Слава труду».

Тращенко З.Р. – председатель женсовета Кашарского поселения

2. Утвердить план оргмероприятий по подготовке и проведению праздника «День села», согласно приложения №1 (Приложение прилагается).

3. Провести экологический месячник по наведению санитарного порядка и по борьбе с сорной растительностью с 1 августа по 1 сентября; субботники 7,8,9,10,11,14,15,16 сентября 2015г.

4. Зав. сектором финансов (Яценко С.П.) обеспечить финансирование праздника в соответствии со сметой.

5. Задействовать на экологическом субботнике и благоустроительных работах людские ресурсы, технику организаций, предприятий независимо от форм собственности.

6. Контроль за исполнением данного постановления отставляю за собой.

Глава Кашарского

сельского поселения                                                                   Е.А.Щербакова

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования

юбилейного Дня села Кашары

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить постановление, план мероприятий, смету | До 10 июня тек.года | Щербакова Е.А. |
| 2 | Изготовить баннеры | До 1.09.2015г. | Щербакова Е.А. Мащенко С.Я. |
| 3 | Навести образцовый порядок на территории поселения: - убрать мусор, - покосить сорную растительность, - убрать ветки, поросли, - произвести побелку деревьев, - произвести побелку бордюров, вазонов, поребрик, - произвести покраску мостов, лавочек, урн, - убрать закрепленные территории, - убрать придомовые территории | До 1.09.2015г | Щербакова Е.А. Александров Н.А. Мащенко С.Я. Чупрынина Т.С. Предприниматели, Руководители Жители |
| 4 | Установить малые архитектурные формы | До 1.09.2015г | Щербакова Е.А. Александров Н.А. |
| 5 | Проложить водопровод на ул. М. Жукова | До 1.08.2015г | Александров Н.А. Мащенко С.Я. |
| 6 | Произвести текущий ремонт на линиях уличного освещения, замену ламп при необходимости светильников | До 1.09.2015г | Мащенко С.Я. Шевелев В.И. Пичугин И.Н. |
| 7 | Формирование финансового фонда | До 20.08.2015г. | Говорущенко В.А. |
| 8 | Приобретение фейерверка и фейерверк | До 15.09.2015г. | Даниленко Н.И. Щербаков А.С. |
| 9 | Праздничное украшение села и центра | До 18.09.2015г | Даниленко Н.И. Александров Н.А. |
| 10 | Подготовка к работе фонтана (замена воды) | До 19.09.2015г | Александров Н.А. Мащенко С.Я. |
| 11 | Приобретение сувениров, оформление | До 10.09.2015г | Мащенко С.Я. Камуз Л.И. Антоненко А.В. Чупрынина Т.С. Малахова Л.В. |
| 12 | Приобретение грамот и оформление | До 10.09.2015г | Слабченко Л.А. Колесникова Г.И. |
| 13 | Подготовка буклетов - по истории села - по благоустройству | До 1.09.2015г | Семерунина Н.А. Щербакова Е.А. |
| 14 | Подготовка подворья | До 1.09.2015г | Бобровская С.В. |
| 15 | Работа аттракционов | До 19.09.2015 и 19.09.2015г. | Мащенко С.Я. |
| 16 | Выставка поделок, подготовка и оценки | До 19.09.2015 и 19.09.2015г. | Камуз Л.И. Антоненко А.В. |
| 17 | Подготовка театрализованного представления и концертной программы и проведение | До 19.09.2015 и 19.09.2015г. | Тарадин А.Г. Лысенко Т.А. Бобровская С.В. |
| 18 | Посадка цветов | До 19.09.2015 | Александров Н.А. |
| 19 | Произвести ямочный ремонт дорог в с. В-Калиновка | До 1.08.2015г | Щербакова Е.А. |
| 20 | Грейдерование дорог и посыпка грунтовых дорог (по необходимости) | До 19.09.2015 | Александров Н.А. |
| 21 | Наведение порядка на кладбищах (покос травы, вывоз мусора, покраска, уборка порослей | До 1.08.2015г | Щербакова Е.А. Александров Н.А. |
| 22 | Окультурить клумбы | До 1.08.2015г | Чупрынина Т.С. |
| 23 | Организация спортивных мероприятий | До 19.09.2015 | Гришков Н.Н. Беловолов И.Г. Бородаенко Ю.И. |
| 24 | Организация торговли | 19.09.2015 | Жабкин С.В. Предприниматели |
| 25 | Обеспечение пожарной безопасности | 19.09.2015 | Стецурин А.И. |
| 26 | Обеспечение медицинского обслуживания | 19.09.2015 | Павленко З.В. |
| 27 | Обеспечение общественного порядка | 19.09.2015 | МО МВД «Кашарский» |

Глава Кашарского                                                                     Е.А. Щербакова

сельского поселения