РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«8» июля   2014 г.                           сл.Кашары                                 № 120

Об утверждении отчета о ходе работы

по муниципальным  программам

Администрации Кашарского

сельского поселения за  2 квартал 2014 год.

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 04.09.2013 №171 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского сельского поселения» и постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 04.09.2013 №170 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кашарского сельского поселения Кашарского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работы  по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 205 от 19.10.2013г. «Развитие культуры и туризма» за 2 квартал 2014года,  согласно приложения №1.

2. Утвердить отчет о ходе работы  по муниципальной  программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения №208 21.10.2013г. «Развитие транспортной системы" за 2 квартал 2014года,  согласно приложения №2.

3. Утвердить отчет о ходе работы  по муниципальной  программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 211 от 21.10.2013г. «Энергоэффективность и развитие энергетики», за 2 квартал 2014года,  согласно приложения №3.

4.Утвердить отчет о ходе работы  по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 210 от 21.10.2013 г «Охрана окружающей среды и рационального природопользование» за 2 квартал 2014года,  согласно приложения №4.

5. Утвердить отчет о ходе работы по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 214 от 22.10.2013г. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2 квартал 2014года, согласно приложения №5.

6. Утвердить отчет о ходе работы  по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 209 от 21.10.2013 г. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения» за  2 квартал 2014года,  согласно приложения №6.

7. Утвердить отчет о ходе работы  по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 206 от 19.10.2013г. «Управление муниципальными финансами» за 2 квартал 2014года,  согласно приложения №7.

8. Утвердить отчет о ходе работы по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 213 от 22.10.2013г. «Обеспечение общественного порядка и противодействие  преступности» за 2 квартал 2014года согласно приложения №8.

9. Утвердить отчет о ходе работы  по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 207 от 19.10.2013г. «Социальная поддержка граждан»  за 2 квартал 2014года согласно приложения №9.

10.Утвердить отчет о ходе работы по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 212 от 22.10.2013г.  «Развитие физической культуры и спорта»  за 2 квартал 2014года согласно приложения №10.

10.Разместить данное постановление в сети интернет на сайте Администрации Кашарского сельского поселения.

11.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Кашарского

сельского поселения                                           Е.А.Щербакова.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Кашарского  сельского поселения

от  8.07.2014 г. № 120

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за 2 квартал 2014 год

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Кашарского сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за 2 квартал 2014 год.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2014год |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2 квартал 2014г. |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 5661,0 | 3245,0 | 2416,0 | 3329,6 | 2540,5 | 789,1 | 59 |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания. |  |  |  |  |  | 2201,6 | - | 2201,6 | 658,4 | - | 658,4 | 30 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной  программе сельского поселения « Развитие культуры и спорта» по результатам за 2 квартал 2014 год. Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  местного поселения  в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы сельского поселения « Развитие культуры и спорта»  в  2014 году предусматривалось – 5661,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет- 3245,0тыс.руб., бюджет сельского поселения – 2416,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2 квартал 2014г.составили  - 3329,6 тыс. рублей или  59  %.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2014 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2 квартал 2014г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет областного бюджета | 3245,0 | 2540,5 | 78 |
| Бюджет сельского поселения | 2416,0 | 789,1 | 33 |
| Всего | 5661,0 | 3329,6 | 59 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Кашарского сельского поселения

от   8.07.2014 г. № 120

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий  по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за  2 квартал 2014 год

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной   программы  Кашарского  сельского поселения « Развитие транспортной системы»  по состоянию  за  2 квартал  2014 год.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2014 год |  |  | Исполнено за 2 квартал 2014г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 2006,6 | 845,3 | 1161,3 | 1373,4 | 744,3 | 629,1 | 68 |
| 1. | Содержание дорог (обл) |  |  |  |  |  | 845,3 | 845,3 | - | 744,3 | 744,3 | - | 88 |
| 2. | Содержание дорог (местные) |  |  |  |  |  | 1161,3 | - | 1161,3 | 629,1 | - | 629,1 | 54 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения « Развитие транспортной системы» по результатам за  2 квартал 2014 год.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения « Развитие транспортной системы»  в  2014 года предусматривалось 2006,6 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет- 845,3 тыс.руб., бюджет сельского поселения– 1161,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  1373,4  тыс. рублей  или  68  процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2014 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2 квартал 2014г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 845,3 | 744,3 | 88 |
| Бюджет сельского поселения | 1161,3 | 629,1 | 54 |
| Всего | 2006,6 | 1373,4 | 68 |

- Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Кашарского  сельского поселения

от  8.07. 2014 г. №  120

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2 квартал 2014 год.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за 2 квартал 2014г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2014года |  |  | Исполнено за 2 квартал 2014г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 262,9 |  | 262,9 | - |  | - | - |
| 1. | Замена водонапорных башен |  |  |  |  |  | 108,6 |  | 108,6 | - |  | - | - |
| 2. | Замена светильников |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 | - |  | - | - |
| 3. | Монтаж средств защиты и наруж.освещен. |  |  |  |  |  | 104,3 |  | 104,3 | - |  | - | - |

2. Объемы и целевое использование средств в 2 квартале 2014 году по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2 квартал 2014 года.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  в  2014 года  предусматривалось  - 262,9 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 262,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  - 0 тыс. рублей .

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2 квартал 2013г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 262,9 | - | - |
| Всего | 262,9 | - | - |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Кашарского сельского поселения

от   8.07.2014 г. № 120

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование» по результатам за  2 квартал 2014 года

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной   программы  Кашарского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование»  по состоянию  за   2 квартал 2014 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2014 года |  |  | Исполнено за 2 квартал 2014г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 2406,9 | - | 2406,9 | 1269,6 | - | 1269,6 | 53 |
| 1. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, озеленение, содержание кладбищ и памятников. |  |  |  |  |  | 2406,9 | - | 2406,9 | 1269,6 | - | 1269,6 | 53 |

2. Объемы и целевое использование средств во 2 квартале 2014 году по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »  в 2014 года предусматривалось  4990,5 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 2613,6тыс.руб.,бюджет сельского поселения – 2376,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал составили  482,9 тыс. рублей или  10 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2014 года (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2 квартал 2014г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 2613,6 | - | - |
| Бюджет сельского поселения | 2376,9 | 482,9 | 20 |
| Всего | 4990,5 | 482,9 | 10 |

- Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 5

к постановлению Администрации

Кашарское  сельского поселения

от 8.07.2014 г.№ 120

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обоспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2 квартал 2014 год.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Кашарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2 квартал 2014г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2014года |  |  | Исполнено за 2 квартал 2014г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 584,8 |  | 584,8 | 229,5 | - | 229,5 | 39 |
| 1. | Приобретение инвентаря |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | - | - | - | - |
| 2. | полномочия |  |  |  |  |  | 434,8 |  | 434,8 | 217,7 | - | 217,7 | 50 |
| 3. | Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 11,8 | - | 11,8 | 24 |

2. Объемы и целевое использование средств в 2 квартале 2014 году по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обоспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обоспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  в   2014 году предусматривалось  584,8 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 584,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2 квартал 2014г.составили   229,5 тыс. рублей .

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2 квартал 2013г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения всего: | 584,8 | 229,5 | 39 |
| Приобретение инвентаря | 100,0 | - | - |
| Полномочия | 434,8 | 217,7 | 50 |
| Обеспечение безопасности на воде | 50,0 | 11,8 | 24 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Кашарское  сельского поселения

от 8.07. 2014 г. №  120

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения» по результатам за 2 квартал 2014 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Кашарского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения »  за 2 квартал 2014г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2014год |  |  | Исполнено за 2 квартал 2014г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 22965,4 | 18576,5 | 4388,9 | 1578,6 |  | 1578,6 | 6,9 |
| 1. | Благоустройство Центра |  |  |  |  |  | 19190,6 | 18576,5 | 614,1 | 65,5 |  | 65,5 | 1 |
| 2. | Уличное освещение |  |  |  |  |  | 2678,0 |  | 2678,0 | 1125,7 |  | 1125,7 | 42 |
| 3. | Техобс.сетей |  |  |  |  |  | 734,0 |  | 734,0 | 173,8 |  | 173,8 | 24 |
| 4. | Схема газоснабжения, тех.обсл. |  |  |  |  |  | 239,0 |  | 239,0 | 158,6 |  | 158,6 | 66 |
| 5. | Переданн. Полномоч. |  |  |  |  |  | 72,9 |  | 72,9 | 18,2 |  | 18,2 | 25 |
| 6. | налоги |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 36,8 |  | 36,8 | 25 |

2. Объемы и целевое использование средств в 2 квартале 2014 года по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения »  по результатам за  2 квартал 2014 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения »  в 2014 году предусматривалось  229635,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет- 18576,5,  бюджет сельского поселения – 4388,9тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2 квартал 2014г. составили  1578,6  тыс. рублей или  6,9 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2014 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2 квартал 2014г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 22965,4 | 1578,6 | 6,9 |
| Всего | 22965,4 | 1578,6 | 6,9 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 7

к постановлению Администрации

Кашарское  сельского поселения

от 8.07.2014 г. №  120

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий по муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» по результатам за 2 квартал 2014 года.

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Кашарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами » за 2 квартал 2014г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год |  |  | Исполнено за 2 квартал 2014г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 24,5 |  | 24,5 | 13,6 | - | 13,6 | 55 |
| 1. | Переданн. Полномоч. |  |  |  |  |  | 24,5 |  | 24,5 | 13,6 | - | 13,6 | 55 |

2. Объемы и целевое использование средств во 2 квартале 2014 года по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами ».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами »  в 2014 года предусматривалось  24,5 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 24,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили   - 13,6 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2014 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2 квартал 2014г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 25,4 | 13,6 | 55 |
| Всего | 25,4 | 13,6 | 55 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Кашарское  сельского поселения

от 8.07.2014 г. № 120

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной  программе Кашарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2 квартал 2014 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Кашарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год |  |  | Исполнено за 2 квартал 2014г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 291,4 |  | 291,9 | 100,5 |  | 100,5 | 34 |
| 1. | Оформле-ние муниципа-льного имущества. |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 82,5 |  | 82,5 | 82,5 |
| 2. | Объявления в газете |  |  |  |  |  | 44,1 |  | 44,1 | 18,0 | - | 18,0 | 40,1 |
| 3. | Перепись населения |  |  |  |  |  | 117,3 |  | 117,3 | - | - | - | - |
| 4. | Уничтожении конопли |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 | - | - | - | - |

2. Объемы и целевое использование средств в 2 квартале 2014 года по  муниципальной  программе Кашарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  по результатам за  2 квартал 2014 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2014 года предусматривалось  291,4 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 291,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2 квартал 2014г. составили  - 100,5 тыс. рублей или -  34процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2014 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2 квартал 2013г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 291,4 | 100,5 | 34 |
| Всего | 291,4 | 100,5 | 34 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 9

к постановлению Администрации

Кашарское  сельского поселения

от 8.07.2014 г.№  120

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за 2 квартал 2014 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Кашарского сельского поселения «Социальная поддержка граждан »  за 2 квартал 2014г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год |  |  | Исполнено за 2 квартал 2014г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 73,0 |  | 73,0 | 38,1 |  | 38,1 | 52,2 |
| 1. | Ежемесяч- ная доплата к пенсии за выслугу лет |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 18,1 |  | 18,1 | 36 |
| 2. | Проведение мероприятий посвящ. Дню защиты детей |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 100 |
| 3. | Выплата единоврем. помощи участникам ВОВ |  |  |  |  |  | 13,0 |  | 13,0 | 10,0 |  | 10,0 | 77 |

2. Объемы и целевое использование средств в 2 квартале 2014 года по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»  по результатам за  2 квартал 2014 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной  программы Кашарского сельского поселения «Социальная поддержка граждан »  в 2014 года предусматривалось  73,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 73,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2 квартал 2014г. составили  -  38,1 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2014 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2 квартал 2014г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 73,0 | 38,1 | 52,2 |
| Всего | 73,0 | 38,1 | 52,2 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

Кашарское  сельского поселения

от 8.07.2014 г.№  120

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2 квартал 2014 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Кашарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта »   за 2 квартал 2014г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год |  |  | Исполнено за 2 квартал 2014г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | - |  | - | - |
| 1. | Приобретение спортивного инвентаря |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | - |  | - | - |

2. Объемы и целевое использование средств в 2 квартале 2014 года по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»   по результатам за  2 квартал 2014 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  в 2014 года предусматривалось  100,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 100,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  -  тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2014 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2 квартал 2014г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 100,0 | - | - |
| Всего | 100,0 | - | - |